# SOP — Servicio de Consultoría de Marketing para PYMEs

Empresa: PYMIA ANTIGRAV
Versión: 1.0
Fecha: Mayo 2026
Responsable: Consultor de Marketing

## 1. Propósito

Estandarizar el proceso de consultoría de marketing para PYMEs colombianas, ayudando a los dueños a construir una presencia digital efectiva, atraer clientes de forma constante y medir el retorno de cada peso invertido en marketing.

## 2. Alcance

Aplica a todos los proyectos de consultoría de marketing para clientes PYME en Colombia. Cubre: diagnóstico de marca y presencia digital, estrategia de contenidos, gestión de redes sociales, publicidad digital (Meta Ads, Google Ads), email marketing y métricas de desempeño.

## 3. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Buyer Persona | Representación semificticia del cliente ideal del negocio |
| Embudo de ventas | Proceso por el que pasa un prospecto desde que te conoce hasta que compra |
| CAC | Costo de Adquisición de Cliente — cuánto cuesta conseguir un cliente nuevo |
| LTV | Lifetime Value — cuánto vale un cliente durante toda su relación con el negocio |
| Tasa de conversión | Porcentaje de prospectos que se convierten en clientes |
| Orgánico | Tráfico/alcance obtenido sin pagar publicidad (contenido, SEO) |
| Pagado | Tráfico/alcance obtenido mediante publicidad (Meta Ads, Google Ads) |

## 4. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Consultor PYMIA | Diagnóstico, estrategia, acompañamiento en ejecución, análisis de resultados |
| Cliente (dueño/encargado) | Proveer información del negocio, aprobar contenido, ejecutar publicaciones |
| Diseñador (si aplica) | Crear piezas gráficas según el manual de marca |

## 5. Proceso Paso a Paso

### FASE 1 — Diagnóstico de Marketing (Semana 1)

Objetivo: Entender la situación actual de marketing del negocio y definir las prioridades.

Paso 1.1 — Reunión de descubrimiento (90 min) - Usa la Plantilla de Onboarding de Marketing - Preguntas clave: - ¿Cómo llegan hoy la mayoría de tus clientes? (voz a voz, redes, Google, etc.) - ¿Cuánto invierten actualmente en marketing? ¿En qué? - ¿Qué han probado antes que funcionó / que no funcionó? - ¿Quién es su cliente ideal? (edad, ubicación, poder adquisitivo, problema que resuelven) - ¿Cuáles son sus 3 productos/servicios más rentables? - ¿Cuántos clientes nuevos necesitan al mes para crecer?

Paso 1.2 — Auditoría digital - Redes sociales: seguidores, publicaciones recientes, engagement, consistencia - Sitio web (si existe): velocidad, claridad del mensaje, llamados a la acción - Google Business Profile: configuración, fotos, reseñas, posicionamiento local - WhatsApp Business: configuración, catálogo, mensajes automáticos - Publicidad activa: revisar campañas de Meta Ads o Google Ads si existen

Paso 1.3 — Análisis de competidores (top 3) - Identificar 3 competidores directos locales - Analizar: presencia digital, tipo de contenido, frecuencia, ofertas, diferenciadores

Paso 1.4 — Entregable: Informe de Diagnóstico de Marketing - Semáforo de presencia digital (verde/amarillo/rojo por canal) - Buyer persona del cliente ideal (1-2 perfiles) - Top 3 oportunidades de crecimiento - Plan de trabajo recomendado con prioridades

Criterio de éxito Fase 1: Cliente recibe y aprueba el diagnóstico e identifica cuáles son sus 2-3 canales prioritarios.

### FASE 2 — Estrategia de Marketing (Semana 2)

Objetivo: Definir la estrategia clara: a quién le hablan, qué dicen y dónde lo dicen.

Paso 2.1 — Propuesta de valor y mensaje central - Definir la propuesta de valor única (UVP) del negocio: - ¿Qué problema específico resuelve? - ¿Para quién lo resuelve? - ¿Por qué es mejor que la competencia? - ¿Qué prueba o garantía lo respalda? - Redactar el mensaje central en 1-2 oraciones claras y en lenguaje del cliente

Paso 2.2 — Pilares de contenido - Definir 4-5 pilares de contenido que reflejen el negocio: - Educación (enseñar algo valioso al cliente) - Confianza (testimonios, resultados, proceso) - Producto/Servicio (lo que venden) - Cultura/Equipo (humanizar la marca) - Entretenimiento/Viral (contenido de alcance) - Establecer la proporción de contenido: 80% valor / 20% venta

Paso 2.3 — Selección de canales y frecuencia

| Canal | Cuándo usarlo | Frecuencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Instagram | Negocio visual, audiencia 18-45 años | 4 posts/semana + Stories diarias |
| Facebook | Audiencia 35+ años, comunidad local, grupos | 3 posts/semana |
| TikTok | Audiencia joven, productos/servicios demostrables | 4-5 videos/semana |
| Google Business | Negocios locales con búsqueda intencional | 2 posts/semana + responder reseñas |
| WhatsApp Business | Seguimiento, fidelización, ofertas exclusivas | 1-2 mensajes/semana |
| Email Marketing | Base de datos propia, fidelización | 1 email/semana |

Paso 2.4 — Calendario editorial del primer mes - Planifica 30 días de contenido con: fecha, canal, formato, pilar, tema, copy e imagen - Herramienta recomendada: Google Sheets, Notion, o Metricool

Criterio de éxito Fase 2: El cliente tiene su propuesta de valor clara y un calendario editorial listo para ejecutar.

### FASE 3 — Implementación y Ejecución (Semana 2-4)

Objetivo: Poner en marcha la estrategia y las primeras campañas medibles.

Paso 3.1 — Optimización de perfiles digitales - Actualizar biografía con UVP y llamado a la acción - Configurar links (Linktree o link en bio) - Subir foto de perfil y portada profesional - Activar catálogo de productos/servicios en Instagram y WhatsApp Business - Configurar Google Business Profile completo (horarios, fotos, descripción, servicios)

Paso 3.2 — Primeras 2 semanas de contenido - Acompañar al cliente en la producción y publicación del contenido - Revisar cada pieza antes de publicar (copy, visual, hashtags, CTA) - Ajustar en tiempo real según el desempeño de las primeras publicaciones

Paso 3.3 — Primera campaña de publicidad (si aplica) - Budget mínimo recomendado: $150.000 COP/mes para prueba - Estructura básica de campaña Meta Ads: - 1 campaña de tráfico/reconocimiento (parte superior del embudo) - 1 campaña de conversión (WhatsApp, llamada, formulario) - Configurar pixel de Meta en el sitio web si existe - Definir métricas de éxito de la campaña antes de activar

Paso 3.4 — Sistema de respuesta a prospectos - Definir el protocolo de respuesta en DMs y WhatsApp: - Tiempo máximo de respuesta: 1 hora en horario laboral - Mensaje de bienvenida automatizado en WhatsApp - Guión básico de conversación para convertir consultas en ventas

Criterio de éxito Fase 3: El cliente publica contenido de forma constante y recibe los primeros prospectos por canales digitales.

### FASE 4 — Medición, Optimización y Cierre (Semana 4)

Objetivo: El cliente tiene un sistema de medición y sabe qué ajustar cada mes.

Paso 4.1 — Dashboard de métricas - Configurar el tablero de seguimiento mensual con: - Alcance total (orgánico + pagado) - Nuevos seguidores por canal - Tasa de engagement (likes + comentarios + compartidos / alcance) - Prospectos generados (mensajes, llamadas, formularios) - Tasa de conversión de prospecto a cliente - CAC del mes (inversión publicitaria / clientes nuevos) - Ventas atribuibles a marketing digital

Paso 4.2 — Revisión de resultados del primer mes - Analizar qué tipo de contenido funcionó mejor - Identificar qué canal genera más prospectos de calidad - Ajustar el calendario editorial del mes 2 con base en datos - Si hay publicidad: optimizar audiencias y creativos

Paso 4.3 — Entrega y cierre - Entregar el paquete de documentos: - Informe de resultados del primer mes - Guía de estilo y tono de comunicación de la marca - Calendario editorial mes 2 y 3 - Manual de uso de herramientas (Metricool, Meta Business, Google Business) - Firma del Acta de Entrega - Propuesta de acompañamiento continuo mensual

Criterio de éxito Fase 4: El cliente puede operar su marketing digital de forma autónoma o con mínimo acompañamiento, y sabe medir sus resultados.

## 6. Métricas de Éxito del Servicio

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo de diagnóstico a primer contenido publicado | ≤ 2 semanas |
| Crecimiento de seguidores mes 1 | ≥ 15% |
| Prospectos generados mes 1 | ≥ 10 consultas nuevas |
| Tasa de conversión de prospectos | ≥ 20% |
| NPS del cliente | ≥ 8/10 |

## 7. Herramientas del Consultor

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Metricool | Programación y análisis de redes sociales |
| Meta Business Suite | Gestión de Facebook e Instagram, publicidad |
| Google Business Profile | Gestión del perfil local de Google |
| Canva | Diseño de piezas gráficas |
| Notion / Google Sheets | Calendario editorial, reportes |
| MailerLite / Brevo | Email marketing (gratuito hasta 1.000 contactos) |
| Linktree | Link en bio |

## 8. Alertas y Escalamiento

- Si el cliente no puede producir contenido propio (fotos/videos): Incluir sesión de fotos básica o guiar al cliente en producción con celular.

- Si la cuenta de Instagram/Facebook está penalizada o restringida: Diagnosticar la causa antes de invertir en publicidad; escalar a soporte de Meta si es necesario.

- Si el cliente quiere pagar publicidad sin tener perfil optimizado: Negar la publicidad hasta completar el Paso 3.1 — los anuncios deben llegar a un perfil que convierta.

- Si el cliente pide resultados en menos de 2 semanas: Gestionar expectativas; el marketing digital tarda mínimo 30-60 días en mostrar resultados sostenibles.

## 9. Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mayo 2026 | Versión inicial |